## 工程計画表
嬉野市小中学校徴収金管理システム導入及び運用保守
工程計画表
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | （月数)
№ | フェーズ＞タスク |  | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0稼動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 検討
2 |  | 業務基礎データ抽出
3 |  | 業務課題抽出
4 |  | 他自治体動向調査
5 |  | 業務目標明確化
6 |  | ＲＦＩ（パッケージシステム等事前調査）
7 |  | 課題対応策・BPR策検討
8 |  | 関連課調整
9 |  | 導入計画作成
10 |  | システム開発申請書作成
11 |  | ＣＳ管理運営委員会付議
12 |  | 導入予算確保
13 |  | 意思決定
14 | 調達１
15 |  | 導入支援業者選定（随契、プロポ、入札）
16 |  | 契約
1 | 導入（要件定義・コンサルタント）
2 |  | 要求仕様確定
19 |  | 導入計画書作成
20 |  | ＣＳ管理運営委員会付議
21 |  | 関連課調整
22 |  | 連携システム仕様調整
23 |  | データ移行仕様調整
24 |  | 総合行政情報ネットワーク調整
25 |  | その他回線調整
26 |  | 端末機器仕様調整
27 |  | 職員認証基盤調整
28 |  | 運用内容調整
29 |  | 保守内容調整
30 |  | 意思決定
31 |  | 開発予算確保
32 |  | 運用予算確保
33 |  | 保守予算確保
34 | 調達２
35 |  | ＲＦＰ（パッケージシステム等提案依頼）
36 |  | 開発業者選定（随契、プロポ、入札）
37 |  | 契約
3 | 開発（導入以外）
4 |  | 詳細要求仕様確定
40 |  | 導入計画書詳細化
5 |  | 開発（パッケージ調整）
6 |  | カスタマイズ
43 |  | 連携インターフェース開発
44 |  | マシン室電源工事
45 |  | 旧システム撤去
46 |  | 総合行政情報ネットワーク設定
47 |  | その他回線設定
48 |  | サーバ機器等設置・設定
49 |  | 端末機器等設置・設定
50 |  | 旧システム移行データ作成
51 |  | 新システムデータ移行
52 |  | 並行稼働
7 | 試験
8 |  | 単体試験
9 |  | 結合試験
10 |  | 総合試験
11 |  | 試運転
12 | 運用・保守
13 |  | 運用内容確定
14 |  | 保守内容確定
15 |  | システム関連ドキュメント確定
16 | 研修
17 |  | 職員操作研修
18 | その他（適宜記入してください）
19
20
21
22
23
24
71 | 評価
72 |  | 事前評価（企画評価）
73 |  | 事後評価（中間評価）
74 |  | 事後評価（最終評価）